## Sheet1
第三轮省生态环境保护督察交办我局的(序号13)问题已全部完成整改。现按照要求予以公示10个工作日，如对相关整改情况有异议的，请向清河县住房和城乡建设局反映。 联系人：许志桥 联系电话：8299035
清河县第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改台账
填报时间：9月25日
问题序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 责任单位 | 验收单位 | 整改时限 | 整改措施 | 是否完成 | 整改进展 （对应每项措施逐项填报工作进展情况，要用数据、文件、行动、宣传等体现整改成效，杜绝照搬整改措施） | 备注
1 | 空气质量持续改善任务艰巨。空气质量综合指数改善幅度偏低，2024年邢台市空气质量综合指数比2021年下降4.5%，分别低于全国重点城市和全省平均水平4.5和2.1个百分点。 | 空气质量综合指数持续下降 | 市生态环境保护委员会各成员单位 | 市生态环境局 | 2025年12月31日 | （一）持续推进结构优化调整。严格环境准入，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马；合理调控煤炭消费，完成省下达压煤目标任务。加快推进邢钢新厂区大盘卷项目投产和沙河电厂至市区长输供热管网建设。退出24台2蒸吨/小时及以下生物质锅炉。 |  |  | 县发改局、县科工局、县生态环境局填写补充
整改措施: （二）深挖工业企业工程减排空间。对197家涉气重点企业实施排放总量与浓度“双控”，进一步减少污染排放量。推进宁晋县康都药业公司、沙河市东耀建材有限公司和平乡县金云达铝制品有限公司提升改造，推进德龙钢铁230m2烧结机CO末端治理和9家水泥企业全流程超低排放改造。 |  | 县生态环境局填写补充
整改措施: （三）深入推进移动源减排。强化路检路查及入户抽查力度，加大对重型车尾气排放超标、违规加装作弊装置、后处理装置不正常使用等车辆违法行为打击力度。强化非道路移动机械综合整治，确保尾气达标排放。强化油品储存及流通领域监管，全面清理整顿无证无照或证照不全的自建油罐、流动加油车和黑加油站点，坚决打击将非标油品作为发动机燃料销售等行为。淘汰575辆国一排放标准及15年以上的非道路移动机械。2025年底前全市新能源货车保有量达到2200辆，力争突破2400辆。 |  | 县生态环境局、县商务局填写补充
整改措施: （五）强化露天焚烧管控。充分利用好禁烧“天眼”工程及24小时监控平台，积极调动县、乡镇、村各级力量，加强巡查检查，严防死守。对火情频发的，严格按照《河北省禁止秸秆垃圾露天焚烧监督管理与问责办法》追责问责。 |  | 县生态环境局填写补充
整改措施: （六）强化散煤复燃治理。加强对散煤销售网点散煤质量的监督抽查，依法查处无照经营和销售劣质散煤违法经营行为。开展采暖季散煤复燃监督检查，严防散煤复燃。 |  | 县市场监管局、县生态环境局填写补充
2 | PM2.5浓度“十四五”规划目标难以完成，作为国家大气污染防治考核指标之一，2024年邢台市PM2.5浓度44.5微克/立方米,较2021年上升1.1%，比全省平均水平高7.7微克/立方米，较2021年扩大3.5微克/立方米；比《邢台市生态环境保护“十四五”规划》明确的2025年PM2.5浓度目标高4.5微克/立方米，如期完成难度极大。 | 完成“十四五”PM2.5浓度目标 | 市生态环境保护委员会各成员单位 | 市生态环境局 | 2025年12月31日 | （一）狠抓企业减排。坚定不移减总量，通过日常管控和污染天气应对，力争全年排放量持续下降。 |  |  | 县生态环境局填写补充
（二）深挖工程减排。全面完成水泥企业超低排放改造，关停2吨以下生物质锅炉，完成德龙230平方米烧结机CO治理，推进沙河电厂、南和热机组全负荷脱硝，加快全市砖瓦窑分批转型退出。
（三）严格执法监管。排查环境违法行为，严厉打击超标排污、偷排偷放问题；全面开展“散乱污”排查，查处一家取缔一家，实现动态清零。
（四）抓好重污染天气应对。重污染天气预警启动后，全力落实应急响应措施，全面降低排放量。
（五）根据工作情况，并结合上级有关目标要求，适时调整“十四五”规划PM2.5浓度目标。
3 | 国考断面水环境质量排名落后。2021年至2024年，邢台市地表水环境质量全国排名分别为倒6、倒23、倒13、倒5；2024年12个国省考断面优良水体比例58.3%，虽完成省定考核目标，但低于全省平均水平24.3个百分点。 | 国省考断面优良水体比例达到省考核要求，地表水环境质量全国排名持续改善 | 信都区、任泽区、沙河市、南宫市、临城县、宁晋县、清河县、新河县党委、政府 | 市生态环境局 | 2025年12月31日 | （一）加强河流断面水质管控，充分发挥市水生态环境指挥中心作用，紧盯断面水质自动监测站监测数据，密切关注河流水质状况，及时指挥调度，落实全过程监管机制。 |  |  | 县生态环境局填写补充
整改措施: （二）持续完善基础设施建设，做好雨污管网改造，减少降雨期间雨污混流直排入河对断面造成不利影响；完成市城区开元路（泉南大街－市污水处理厂）污水管网等50公里排水管网建设；完成市城区已发现的15处市政排水管网混流点位及23处未分流小区雨污分流改造。 |  | 县城管局填写补充
整改措施: （三）推进入河排污口排查整治，持续开展入河排污口排查整治工作，对新发现的排污口及时录入全国入河排污口监督管理信息化平台，对非法排污口一律封堵拆除。 |  | 县生态环境局填写补充
整改措施: （四）积极谋划水生态治理项目，做好项目入库、资金争取等工作，加快推进水生态治理项目建设。 |  | 县生态环境局填写补充
整改措施: （五）实施多水源生态补水。统筹调度多水源实施生态补水，争取外调水，用足引江水、引黄水，用好水库水，进一步增加河道生态基流，解决生态流量不足问题。2025年底前，利用朱庄水库、临城水库向下游河道补水0.57亿立方米。 |  | 县生态环境局填写补充
4 | 地下水超采区水位不升反降。2021年至2024年，邢台市深层地下水超采区水位逐年下降，合计下降2.43米，与全省平均回升的趋势逆向而行。 | 深层超采区地下水位埋深低于2021年12月水位，地下水位逐渐回升 | 市水务局，南宫市、威县、新河县、广宗县、宁晋县、临西县、清河县党委、政府 | 市水务局 | 2025年12月31日 | （一）完善细化方案、压实主体责任。按照省压采办下达的压采任务2800万立方米，编制市级实施方案，任务县结合本地实际，编制县级实施方案，落实主体责任，协调解决工作中遇到的突出问题，确保如期完成治理任务。 |  |  | 县水务局填写补充
整改措施: （二）加大引黄水及外域调水力度。完成省下达我市引黄水0.32亿立方米。加强与省水利厅及山东、邯郸水务部门沟通对接，通过渠村、位山等引黄线路，相机增加引黄水量，补充涵养地下水，减少开采地下水。 |  | 县水务局填写补充
整改措施: （三）继续实施农业节水。按照省级实施方案要求，继续维持旱作雨养种植面积45.67万亩、季节性休耕种植面积42.7万亩，实施农业高效节水灌溉4.3万亩。编制市级实施方案，科学安排工作进度，确保任务全面完成。 |  | 县农业农村局填写补充
5 | 五、市发展改革委能耗管控不力。与经济规模相比，邢台市能耗、煤耗总量依然偏大，分别居全省第5位、第6位；能耗强度依然偏高，是全省平均水平的1.12倍、全国平均水平的1.75倍；可再生能源电力消费占比偏低。邢台市发展改革委作为主管部门，对2024年上半年煤炭消费量突增应对措施不够有效，2024年12家规上企业煤炭消费量超过年度控制目标，致使全市规上工业煤炭压减目标任务未完成，超出控制指标14.75万吨。其中沙河市、襄都区、宁晋县分别超出13.18万吨、4.64万吨、2.36万吨。 | 完成省下达我市2025年节能削煤目标任务 | 市发改委，各县（市、区）党委、政府，市经开区、市高新区党工委、管委会 | 市发改委 | 2025年12月31日 | （一）持续推进节能降耗。加强重点用能单位管理，推进节能降碳项目建设，持续提升全市能源利用水平。 |  |  | 县发改局填写补充
（二）大力压减煤炭消费。严控煤炭增量，依法依规严格涉煤项目审批，严格落实《河北省重点区域用煤投资项目煤炭替代管理办法》要求，对新建、改建、扩建用煤项目依法实行煤炭减量替代，严控煤炭消费增量。压减煤炭存量，根据省下达我市年度削煤目标任务，科学分解下达县（市、区）年度规上工业煤炭消费控制量，制定并印发《邢台市2025年减煤工作方案》，压实各县（市、区）目标责任，重点对未完成2024年煤炭年度控制量的规上工业用煤企业进行压减。
（三）加大督导帮扶力度。定期分析调度，强化督导帮扶，对未完成节能削煤控制目标且差距较大的县（市、区）适时进行提醒督促、帮扶指导，全力完成省下达我市节能削煤目标任务。
7 | 市商务局报废机动车回收拆解监管缺失。2024年5月，省商务厅等八部门印发《深入开展报废机动车回收拆解专项整治行动方案》，要求各市商务部门会同有关部门制定印发实施方案，成立专项整治工作机构，牵头开展联合检查和执法工作。督察发现，邢台市商务局仅对该文件进行转发，未成立专项整治工作机构，无专项整治行动相关台账资料，未开展联合检查和执法工作。督察组在内丘县、任泽区、高新区3个县（区）发现报废机动车非法拆解问题10余个。 | 进一步加强报废机动车回收拆解行业监督管理 | 市商务局，各县（市、区）党委、政府，市经开区、高新区党工委和管委会 | 市商务局 | 2025年9月30日 | （一）制定关于进一步加强报废机动车回收拆解行业监管工作的实施意见，完善并有效发挥专项整治部门会商机制，加强联合执法监督检查。 |  |  | 县商务局填写补充
（二）建立报废机动车回收拆解专项整治工作台账，对此次督察检查发现10余个非法拆解问题，拉条挂账，明确整改措施、整改时限、整改责任主体，确保问题整改到位。
（三）加强宣传引导，广泛宣传国家、省报废机动车回收拆解有关政策法规，公布非法回收拆解问题线索举报方式，发动全社会监督。
（四）坚持问题导向，举一反三，在全市深入开展报废机动车回收拆解拉网式排查整顿，严厉打击非法回收拆解行为。
9 | 市水务局水资源监管乏力。市水务局仅在2024年4月至7月期间，对5个县（市、区）8家用水工业企业的6个一般用水问题交办整改，未做到每季度一次、每县至少抽查20个、全年全覆盖等监管要求，也未对县级水务部门工作开展情况进行监督指导，对无证取水、尾水回灌等工作未进行有效监管。督察期间，发现尾水回灌不到位问题23个，非法取水问题32个，涉及7个县（市、区）。 | 强化监管措施，提升监督检查质量，规范取用水秩序 | 市水务局，各县（市、区）党委、政府，市经开区、市高新区党工委、管委会 | 市水务局 | 2025年12月31日 | （一）对督察发现的涉及7个县（市、区）的23个尾水回灌不到位、32个非法取水问题分类整改。对于无证取水行为依法依规严厉查处，责令取水单位或个人在规定期限内停止取水活动，拆除或封闭相关取水设施；对回灌不到位问题督促指导用水户对回灌设施进行维护保养或增加回灌设施，确保回灌到位。 |  |  | 不涉及我县
整改措施: （二）制定水资源领域取用水监督检查计划，严格按照计划执行，规范监督检查流程，建立问题台账，完善问题排查、交办和反馈的闭环管理等制度，严格检查工作要求，确保监督检查工作高质量开展。同时，县级水务部门制定针对本辖区取用水监管工作的监督检查计划，市水务局在开展用水户抽查的同时对县级取用水监管工作开展情况进行监督指导。 |  | 县水务局填写补充
11 | 市城管局排水管网整治不彻底。市主城区共有街道238条，市城管局仅组织排查151条，剩余87条未排查；全市共有住宅小区2654个，仅掌握153个小区的雨污分流情况，其余2501个小区雨污分流情况不明。排水管网雨污混流问题仍未根治，降雨时雨污混排入河，造成河流水质恶化问题突出。 | 全面排查，摸清底数，制定雨污分流改造工作方案，按计划时序推进整改 | 市城管局，各县（市、区）党委、政府，市经开区、高新区党工委和管委会 | 市城管局 | 2025年12月31日 | （一）对市主城区未开展排查的街道管网进行排查，实现主城区238条街道排水管网排查全覆盖。 |  |  | 县城管局填写补充
整改措施: （二）对全市住宅小区、机关企事业单位等庭院雨污分流情况进行排查，掌握上述区域雨污分流情况。 |  | 县城管局填写补充
整改措施: （三）制定雨污分流整改方案，按照职责分工明确整改内容、责任单位及完成时限，按时有序推进整改工作。 |  | 县城管局填写补充
整改措施: （四）2025年12月底前完成15处市政排水管网混流点位及23处未分流小区改造。 |  | 不涉及我县
13 | 市住建局建筑工地视频监控平台成摆设。市住建局视频监控平台发现问题、移交处置、整改复核等工作流程不明晰，管理不统一，对县（市、区）视频监控中心未制定规范管理相关要求。3月21日，省大气污染防治调度会议通报，邢台市41个建筑工地视频全部预览失败。督察还发现，视频监控平台无存储、回放、离线报警等关键功能；线路和摄像头故障后维修不及时，部分长时间不能正常使用，2134个摄像头中411个离线。随机抽查主城区万腾三期、惠鹏人工智能等3家建筑工地，视频监控均无法正常显示。 | 完善工作流程，优化平台功能，保障设备在线率稳定在90%以上，实现规范、高效管理 | 市住建局，各县（市、区）党委、政府，市经开区、高新区党工委和管委会 | 市住建局 | 2025年9月30日 | （一）制定并印发《关于进一步加强建筑工地视频监控平台作用的通知》，修订《邢台市建筑工地视频监控平台巡查工作制度》及工具包模板，明确平台管理、运维、问题交办的规范要求。 | 是 | 制定了《清河县扬尘治理视频监控工作制度》，明确平台管理、问题交办的规范要求。
整改措施: （二）加强技术培训与支持。通过线上线下结合方式组织市、县两级视频监控人员以及住建工作人员参加管理规范培训。; 是否完成: 是 | 邀请了第三方联通公司技术人员对视频监控人员进行视频监控软件使用操作培训。
整改措施: （三）安排运维方调配专业技术人员对视频监控平台进行全面排查，对视频监控平台的系统功能升级。; 是否完成: 是 | 安排运维方派专业技术人员按照市扬尘办要求，对视频监控平台进行全面排查及整改。
整改措施: （四）常态化开展自查自纠工作，通过长效机制形成工作台账，确保全市视频在线率在90%以上，视频监控画面稳定、清晰。; 是否完成: 是 | 形成工作台账，确保全县视频在线率在90%以上，视频监控画面稳定、清晰。
整改措施: （二）强化道路扬尘管控。对全市范围内国省干道、城区主次干道、县乡道路，合理安排清扫保洁时间，尤其是西外环、龙岗大街以及城乡接合部等，严格标准、上足设备、加密清扫频次，推动保洁质量上台阶、提档次。 |  | 县城管局、县交通局填写补充
整改措施: （三）强化重点点位整治。针对重点区域周边扬尘源，精准排查，高标准整治，加强路面机扫保洁和裸露土地硬化绿化工作；对重点企业厂矿道路、内部道路、国省干线平交路口、大型停车场、物流园等部位，常态化开展排查整治，确保管控到位，不反弹。 |  | 县生态环境局填写补充
21 | 新能源汽车占比低。截至2024年底，邢台市共有重型柴油车8.18万辆，新能源占比为1.84%，低于全省平均水平3.75个百分点。 | 2025年新增新能源重型货车占新增重型货车比例高于10% | 市交通运输局、市财政局、市生态环境局、市工信局，各县（市、区）党委、政府，市经开区、高新区党工委和管委会 | 市交通运输局 | 2025年12月31日 | （一）加快新能源重型货车推广应用。定期组织龙头骨干货运企业与新能源重型货车制造车企进行对接，搭建供需双方面对面沟通交流平台，积极推广新能源重型货车。抢抓大规模设备更新政策机遇，鼓励淘汰我市国四以下排放标准营运货车，进一步优化运输结构。 |  |  | 县交通局填写补充
（二）优化完善支持政策。建立新能源重型货车推广应用协调工作机制；落实老旧重型柴油货车淘汰相关政策，加快新能源重型货车替代步伐；畅通道路运输证手续办理。鼓励道路运输企业优先使用新能源和清洁能源，对于符合标准的新能源重型货车，优先办理道路运输证手续。
（三）积极推进新能源充电基础设施。健全新能源重型货车充电基础设施，鼓励新能源重型货车保有量大的道路运输企业根据经营状况自建充电设施并对外开放。力争到2025年底，全市道路运输企业新能源重型货车专用充电桩达到190个以上。
23 | 机动车尾气排放检验机构不规范。随机抽查沙河市4家、新河县1家机动车尾气排放检验机构，发现车辆信息录入不准确、检查操作不规范、车辆测试不严格等问题34个，机动车排放源头治理基础不实。 | 全面提升检验机构正规化管理，严格查处弄虚作假、改变检测方法等问题 | 各县（市、区）党委、政府，市经开区、市高新区党工委、管委会 | 市生态环境局 | 2025年12月31日 | （一）对沙河市、新河县5家机构存在的车辆信息录入不准确、检查操作不规范、车辆测试不严格等34个问题，指导帮扶机构全部立行立改。 |  |  | 不涉及我县
整改措施: （二）针对存在问题在全市范围内开展举一反三，自查自纠，查找问题根源，杜绝或减少不规范检测。 |  | 县生态环境局填写补充
整改措施: （三）加强对检验机构的监督管理和抽查，利用机动车污染监管平台加大远程巡查，对发现的问题，及时交办，立即整改，对存在弄虚作假行为的，依法处置，全面规范排放检验机构合规化运营。 |  | 县生态环境局填写补充
25 | 随机抽查襄都区、南和区等5个区（县）12家涉及挥发性有机物企业，发现治理工艺水平低、治理设施未有效运行、无组织排放收集不到位、监控设施缺失等问题19个，每家企业均有问题。 | 持续推进挥发性有机物减排 | 市生态环境局，各县（市、区）党委、政府，市经开区、市高新区党工委、管委会 | 市生态环境局 | 2025年9月30日 | （一）对涉及5个区（县）12家企业的19个问题分类整改，逐一督导核查，确保问题整改到位。 |  |  | 不涉及我县
整改措施: （二）开展泄漏检测与修复整治、低效设施淘汰、活性炭管理等专项行动；组织开展第四方LDAR检测，完成一轮活性炭更换、22台光氧等离子低效设施淘汰工作。 |  | 县生态环境局填写补充
整改措施: （三）突出抓好无组织收集、高效治理设施评估、在线监测设备稳定运行，完成230个无组织提升改造、深度治理等治理项目建设。 |  | 县生态环境局填写补充
整改措施: （四）利用在线监控平台及“分表计电”系统对涉VOCs企业生产情况及治理设施运行情况进行筛查，发现问题线索后，第一时间入企检查，严查环境违法行为。 |  | 县生态环境局填写补充
26 | 散乱污”企业禁而不止。2024年，省大气督导组共发现各类“散乱污”问题30个。其中，任泽区10个，平乡县6个，最为突出。此次督察期间又发现“散乱污”问题12个，涉及7个县（市、区）,其中平乡县、任泽区各3个，依然最多。 | 实现“散乱污”企业动态清零 | 市生态环境局，各县（市、区）党委、政府，市经开区、市高新区党工委、管委会 | 市生态环境局 | 立行立改 | （一）对此次督察发现的12个“散乱污”企业“两断三清”到位。 |  |  | 不涉及我县
整改措施: （二）在全市范围内组织排查整治，制定排查整治方案，在辖区内持续开展“散乱污”企业排查整治工作，对新发现的“散乱污”企业坚持分类施策，全面整治。对关停取缔类的，“两断三清”到位；对提升改造类的，采取先停后治措施；对搬迁入园类的，采取停产措施，进驻园区后企业安装治理设施，完善相关手续后开工生产。 |  | 县生态环境局填写补充
整改措施: （三）对任泽区和平乡县“散乱污”企业禁而不止问题进行调查，对相关责任单位和责任人进行追责问责。 |  | 不涉及我县
整改措施: （四）加强日常监管，建立健全长效监督机制，对已取缔的企业进行突击检查，坚决遏制屡禁不止、异地转移和“死灰复燃”的发生。 |  | 县生态环境局填写补充
28 | 取暖用水管理缺位。采用地热井、地下水源热泵取暖是城乡居民供暖的重要组成部分，但部分地下水源热泵没有办理取水许可证，部分地热井、地下水源热泵回灌不到位，排入城镇排水管网或外环境，不仅大量浪费水资源，而且污染水环境。 | 进一步规范取暖用水，促进水资源节约利用 | 市水务局，各县（市、区）党委、政府，市经开区、市高新区党工委、管委会 | 市水务局 | 2025年11月30日 | 组织对全市地热井及水源热泵开展排查，摸清底数、建立台账，限期将存在问题整改到位，涉及无证取水的，加快推进补办取水许可或替代热源；涉及回灌不到位的，属计量问题的对计量设施进行维护校准；属回灌设备问题的对回灌设施进行维护或增设回灌设施，确保合法合规取水。 |  |  | 县水务局填写补充
30 | 督察期间，发现黑臭水体6个，涉及4个县（市、区），有的反复反弹，久拖不决。2024年4月生态环境部通报了南宫市的4个黑臭水体问题，其中2个出现反弹，王道寨渠建材商贸城至中医院段黑臭水体总长约1.8公里，水体面积将近7000平方米，群众反映强烈；世恒苑小区南侧面积近3万平方米的坑塘，周边遍布生活垃圾，水体颜色浑浊，存在异味。 | 黑臭水体动态清零 | 市城管局、市生态环境局，各县（市、区）党委、政府，市经开区、市高新区党工委、管委会 | 市生态环境局、市城管局 | 2025年12月31日 | （一）任泽区：对邢家湾镇政府东侧150米处污水直排白马河问题进行排查，对因雨水管破损导致生活污水外溢入河问题进行整改，采取措施有效解决生活污水外溢至河道。同时将白马河河道内污水清运至邢家湾镇污水处理厂进行处理。 |  |  | 不涉及我县
（二）沙河市：成立专班，安排专人负责，迅速开展整治工作，对褡裢办事处南汪村污水处理站北侧坑塘水面漂浮物进行彻底打捞。同时，对水体投放化学和生物药剂，并邀请专业人员进行水质检测，根据检测结果，采取有效措施，确保水质达标。
（三）临西县：对老官寨镇洪官营村约1.2万平方米坑塘，清理周边养殖粪污及生活垃圾，向坑塘水体采取投放次氯酸钠等药物、曝氧机曝气人工增氧等方法进行水体净化，并设置围挡防护；对老官寨镇洪官营村约6000平方米的坑塘，将坑内水体全部抽取到临西县清泉污水处理厂进行处理，并对坑塘周边垃圾进行全面清理，严禁再次乱排乱放，对该坑塘进行回填；对黑庄村西南侧300米坑塘，将坑内水体全部抽取到临西县清泉污水处理厂进行处理，并对该坑塘进行回填。
（四）南宫市：对王道寨渠南宫市区段三里庄村南侧约1.8公里水体问题进行分段治理，清理渠边生活垃圾，封堵生活污水管道；对世恒苑小区南坑塘水体进行治理，加强排污口监管，减少污染物的排放，清理坑边生活垃圾，封堵污水排水沟。同时，委托第三方检测公司对两处水体进行取样检测，确保水质达标不反弹。
整改措施: （五）市生态环境局：组织对常年或季节性有水的农村坑塘、沟渠清单水体实施全覆盖巡查，健全完善动态清零机制。 |  | 县生态环境局填写补充
整改措施: （六）市城管局：加强城市建成区水体排查，推动市区建成区黑臭水体实现长治久清，县级城市（县城）建成区黑臭水体基本消除。 |  | 县城管局填写补充
38 | 清河县武宋村垃圾收集点周边恶臭明显，周围的5个坑塘边均有生活垃圾倾倒现象，对坑塘水质造成不良影响。 | 保持垃圾收集点清洁，坑塘周边无垃圾，坑塘水质达标 | 清河县党委、政府 | 市住建局、市生态环境局 | 2025年9月30日 | （一）对武宋村垃圾收集点进行清洁维护，及时清运，确保垃圾收集点干净无异味。 |  |  | 葛仙庄镇填写补充
整改措施: （二）对周围的5个坑塘边生活垃圾全面清理，增加围挡等隔离设施，并对该处水质进行取样检测，根据检测结果，采取有效措施，确保水质达标。 |  | 葛仙庄镇填写补充
整改措施: （三）举一反三，由清河县组织对全县坑塘周边生活垃圾进行拉网式排查，及时清理，并加强日常巡查，严防随意倾倒垃圾问题发生。 |  | 县生态环境局填写补充
39 | 建筑垃圾违规处置多发频发。2023年，邢台市建筑垃圾产生量达到236万吨，资源化利用率不足10%，私拉乱倒现象较普遍。 | 建筑垃圾规范处置 | 市城管局，各县（市、区）党委、政府，市经开区、市高新区党工委、管委会 | 市城管局 | 2025年9月30日 | （一）强化源头管控，严控垃圾产生。实行建筑垃圾产生量申报制度；向工地推广设置分类堆放点，同时开展宣传以提升责任意识。 |  |  | 县城管局填写补充
（二）规范运输处置环节，杜绝私拉乱倒。运输单位办理运输核准后参与运营，对运输车辆安装北斗定位系统；划定备案登记的消纳设施，严禁在场地外倾倒建筑垃圾；加强夜间和突击检查，对违规行为从严处罚。
（三）提升资源化利用水平，提高利用效率。对资源化利用企业加强监管及业务指导，鼓励企业引进技术、提升产能，提高利用效率。
（四）加强监督执法，严肃责任追究。组织开展联合整治行动，对涉嫌违规的按照相关制度立案处罚，对监管失职人员追责。
41 | 建筑垃圾违规倾倒常见多发。督察组在12个县（市、区）发现建筑垃圾处置不到位问题28个。信都区南石门镇汇荣驾校北侧一深坑,占地面积约2300平方米，长期非法倾倒堆存建筑垃圾、生活垃圾，最深处可达7米，垃圾储量超过1万立方米，距离七里河河道最近仅160米，环境隐患突出。 | 建筑垃圾规范处置 | 市城管局，相关县（市、区）党委、政府 | 市城管局 | 2025年9月30日 | （一）对涉及12个县（市、区）的28个建筑垃圾处置不到位问题，按规定处置到位。 |  |  | 不涉及我县
整改措施: （二）由市城管局督促相关企业对信都区南石门镇汇荣驾校北侧深坑内建筑垃圾和生活垃圾分类规范处置，并加强监管防控，采取防护措施，防止再次出现生活垃圾、建筑垃圾违规倾倒问题。 |  | 不涉及我县
整改措施: （三）由市城管局组织开展全市建筑垃圾专项排查整治，加大对建筑垃圾产生、运输环节的执法监管力度，重点打击非法运输、倾倒建筑垃圾的行为。 |  | 县城管局填写补充
45 | 畜禽养殖粪污处理简单粗放。督察发现，11个畜禽养殖场无防渗、防雨、防溢流措施，涉及南宫市、襄都区、任泽区、巨鹿县、平乡县、威县、临西县等7个县（市、区）。威县侯贯镇义和营村迎召养殖场和其南侧的无名养殖场粪污防渗暂存池闲置，直接排入外环境，无名养殖场院内还存有散煤约1吨。 | 确保畜禽养殖企业污染防治设施正常运行，杜绝养殖场粪污直排现象 | 各县（市、区）党委、政府，市经开区、市高新区党工委、管委会 | 市农业农村局、市生态环境局 | 2025年9月30日 | （一）由相关县（市、区）督促指导存在问题的11个畜禽养殖场严格落实防渗、防雨、防溢等污染防治措施，并加强日常监管，确保养殖企业严格按照污染防治要求规范养殖。 |  |  | 不涉及我县
整改措施: （二）威县督促指导侯贯镇2家养殖场规范利用好粪污贮存设施，及时清运粪污，杜绝直排外环境；对该无名养殖场院存放的散煤按规定进行清缴，并使用清洁取暖。 |  | 不涉及我县
整改措施: （三）加大对畜禽养殖场粪污资源化利用工作指导力度，并组织各县（市、区）开展集中排查整治，对畜禽粪便露天堆存晾晒，粪污贮存设施未落实防雨、防渗、防溢流措施，污水横流等问题进行整治。 |  | 县农业农村局、县生态环境局填写补充